## QA表
通訳サービス QA管理表
No | 参照元 | 画面・機能 | 件名 | 起票者 | 起票日 | 質問内容 | 回答内容 | 回答者 | 回答日 | 備考
1 | developments 2. アプリによる2nddoor動作確認 | Màn hình user - Mục 0 | 技術検証の確認 | Nguyen Cat Tien | 2024-08-09 | Đối với vấn đề kiểm chứng kĩ thuật của 2nddoor ở file developments các tôi thấy các bạn có để để kiểm chứng hoạt động ở trang likeness-online.com bằng web view, với các lựa chọn Flutter, React Native, ios/android native app. Bên tôi có thể tùy ý sử dụng một trong các ngôn ngữ trên để tạo app và sử dụng web view cho link likeness-online.com hen? | Thứ tự ưu tiên tạo App test smartphone là 1.Flutter, 2.React Native, 3.ios/android Ngoài ra, đối tượng cho chạy trên Smartphone App chỉ là phía Guest (https://example.likeness-online.com/); đối với phía Host (https://example.likeness-online.com/host) thì sẽ không sử dụng App. Vì vậy bạn hãy chú ý việc này nhé! | 丸瀬 | 2024-08-09
2 |  |  | 検証範囲の確認 | Nguyen Cat Tien | 2024-08-09 | Về scopekĩ thuật của 2nddoor tôi đang hiểu sẽ kiểm tra: giao diện và xác nhận có thể đàm thoại ở webview được hay không. Tôi hiểu như thế có đúng với ý của các bạn không? Còn các logic xử lý khác thì sao?, chúng tôi có thể kiểm tra thêm được. Trường hợp là đúng: -Đối với kiểm chứng giao diện: Để chính xác hơn tôi nghĩ sẽ cần có tài liệu thiết kế đối với giao diện app thì việc này sẽ dễ hơn cho phía VN. -Đối với các logic khác ngoài việc xác nhận đàm thoại: sẽ chính xác hơn thì tôi nghĩ sẽ cần thêm tài liệu nghiệp vụ để có thể kiểm chứng được chính xác nhất vì chúng tôi chưa nắm được logic cụ thể | Bước đầu tiên là tôi muốn kiểm chứng xem việc đàm thoại của phía guest có hoạt động được trên web view hay không. Các bạn thực hiện để sau khi bật app thì mở được https://example.likeness-online.com ở trên web view ra là được. | 丸瀬 | 2024-08-09
3 | 【3rdDoor開発】プロジェクト管理 | Màn hình user - Mục 1.1 | 開発方式と開発言語 | Nguyen Cat Tien | 2024-08-09 | -Tôi thấy sẽ phát triển trên app. Phần này tôi đang hiểu theo 2 ý, bạn có thể xác nhận giúp tôi được không? Y1: Sẽ lập trình website sau đó sẽ build app sử dụng webview. Y2: Hay sẽ là lập trình app mobile luôn - Việc build app thì sẽ lựa chọn ngôn ngữ ( Flutter, React Native, ios/android native app) nào để tạo app? Phần này cũng xin nhờ phía Nhật nói rõ | Nếu sử dụng webview mà hoạt động bình thường thì chúng tôi dự định dùng webview. Đầu tiên các bạn hãy sử dụng webview để lập trình. Thứ tự ưu tiên tạo App test smartphone là 1.Flutter, 2.React Native, 3.ios/android. | 丸瀬 | 2024-08-09
4 |  |  | 作業範囲 | Nguyen Cat Tien | 2024-08-09 | Về phạm vi công việc tôi đang hiểu chúng tôi sẽ xây dựng UI, luồng di chuyển cho màn hình và không xử lý logic nghiệp vụ (call api, xử lý tính toán,...) tôi hiểu như thế có đúng không? | Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi chưa quyết định specs chi tiết của App. Ở giai đoạn đầu tiên, hãy tạo app mà có đàm thoại của phía Guest hoạt động bằng web view | 丸瀬 | 2024-08-09
5 |  |  | UIデザイン | Nguyen Cat Tien | 2024-08-09 | Về thiết kế UI màn hình chính thức, xin nhờ phía Nhật cung cấp giúp chúng tôi? Có thể ước tính giúp phía tôi thời gian có bản thiết kế là khi nào, việc này sẽ giúp phía tôi ước tính được chính xác thời gian lập trình | Do chúng tôi chưa nhận đc design từ cty Human nên phần này sẽ xử lý sau. Dự định là thiết lập button | 内田 | 2024-08-09
6 |  |  | 利用履歴ボタンについて | Nguyen Cat Tien | 2024-08-09 | Đối với thiết kế tạm về luồng của button (Sử dụng ngay bây giờ/Lịch sử sử dụng) chúng tôi chưa thấy thể hiện? Phần này hy vọng đối với bản thiết kế chính thức, xin nhờ các bạn cung cấp giúp chúng tôi. | Về trình tự thực hiện công việc thì Màn hình [利用履歴の確認/Xác nhận lịch sử dụng] sẽ thực hiện ở giai đoạn sau. Design của màn hình đang đc mô tả ở phần dưới. WBS番号：6.1 ※Do hiện tại đang chờ bên cty Human cung cấp design nên chúng tôi sẽ nhờ các bạn làm sau. | 内田 | 2024-08-09
7 |  | Màn hình user - Mục 1.2 | アプリかウェブサイトで開発するかのご確認 | Nguyen Cat Tien | 2024-08-09 | Về phần này phía tôi chưa thấy sẽ lập trình ở đâu (app, website,...)? Cũng xin nhờ cung cấp giúp tôi thông tin này? | Chúng tôi sẽ đánh giá sau khi thực hiện confirm hoạt động trên webview. Nếu chạy trên webview thì sẽ tạo bằng webview | 丸瀬 | 2024-08-09
8 |  |  | デザイン | Nguyen Cat Tien | 2024-08-09 | Về phần thiết kế tương tự câu hỏi 5. Xin nhờ bạn cũng cấp giúp tôi thông tin. | Do chúng tôi chưa nhận đc design từ cty Human nên nội dung này sẽ xử lý sau. Tuy nhiên, phần 1:2 thì sẽ không có thay đổi gì nhiều nên tạo được phần nào thì nhờ các bạn tạo nhé | 内田 | 2024-08-09
9 | 画面イメージ | Phần liên quan đến dữ liệu | デザイン | Nguyen Cat Tien | 2024-08-09 | Về phần UI ở đây chúng tôi đang nhận thấy UI khá là basic, phần này phía tôi material-ui và dựa vào hình ảnh các bạn cung cấp để có thể tạo UI như hình các bạn cũng cấp được. Nhưng để cụ thể và chính xác hơn các bạn có thể cung cấp các thông tin thông số, bố cục trên các màn hình này thì sẽ dễ hơn cho chúng tôi so với việc chúng tôi nhìn hình ảnh mà phía bạn gửi. Nếu có luôn thiết kế giao diện UI thì càng tốt. | Hiện tại chỉ có màn hình này nên hãy dựa vào màn hình này để tạo nhé | 内田 | 2024-08-09
10 |  |  | プログラミング方式 | Nguyen Cat Tien | 2024-08-09 | Về vấn đề lập trình: Như phía tôi từng thực hiện các dự án khác thì phần FE call API tới server BE để lấy các thông số này, việc tính toán các thông số này thì phía server BE cũng sẽ thực hiện luôn. Đối với tài liệu phía bạn cung cấp cho phía tôi, tôi đang hiểu: sẽ không có server BE để lấy data, việc tính toán các thông số này sẽ được xử lí FE, vậy dữ liệu ở đâu để phía FE xử ý? Ở trong thư mục files tôi thấy bạn cũng cấp cho tôi một số file json (call, host, roomChangeLogs, users, waitingGuests), phía FE sẽ lập trình và sử dụng data từ các file json này sao? Phần này xin nhờ bạn nói rõ hơn giúp phía tôi. | Ở web APP thực tế thì sẽ lấy dữ liệu từ DB (firestore) để hiển thị. Tuy nhiên, do lần này chỉ tạo phần hiển thị nên sẽ không cần phải có phần lấy dữ liệu từ DB. Dữ liệu DB thì lấy dữ liệu theo định dạng giống file json mà chúng tôi đã gửi. Vì thế hãy tạo để có thể hiển thị được trong trường hợp dữ liệu có định dạng giống với file json được lưu. | 丸瀬 | 2024-08-09
11 |  | Khác | 両社で同じプロジェクトで開発することのご検討お願い | Nguyen Cat Tien | 2024-08-09 | Tôi có xem các react tham khảo? Phía tôi nhận thấy đây chỉ là các file riêng lẻ tham khảo. Vậy nếu lập trình thì phía tôi sẽ tạo mới project, phía tôi đang hiểu như thế có đúng không? Việc lập trình của 2 bên tiến hành song song, phía tôi nhận thấy chia thành 2 project khác nhau(project phía Nhật, project phía Việt Nam) liệu lúc phía tôi gửi lại cho bạn việc merge lại với nhau thì rất dễ xung đột lẫn nhau, hoặc có thể miss lẫn nhau. Về source project phía bạn đang phát triển thì có thể share lại cho phía tôi được không? Việc này để tránh các phát sinh không đáng có như phía tôi đã nêu trên. | Xin lỗi các bạn, do có nhiều ràng buộc nên các bạn hãy tạo page riêng nhé! | 丸瀬 | 2024-08-09
12 |  |  | 成果物 | Nguyen Cat Tien | 2024-08-09 | Về vấn đề giao hàng cho phía bạn: ngoài source code + file testcase + database (nếu có) + file hướng dẫn (nếu có). Thì phía bạn còn yêu cầu thêm tài liệu gì nữa không khi tiến hành giao hàng cho phía bạn? Xin hay cho tôi biết. | Ngoài source code, testcase, trường hợp smartphone app thì hãy gửi cả app sau khi build (andoroid,ios) cho chúng tôi nhé! | 丸瀬 | 2024-08-09
13 |  |  | 成果物 | Nguyen Dang Hieu | 2024-08-14 | Mô tả nội dung hiển thị (công thức tính toán) của từng mục như số cuộc gọi đến, số cuộc gọi đã nhận, tỉ lệ cuộc gọi nhận, số ghế hoạt động ( trung bình theo tháng) … Cuộc gọi chờ số lượng thoát tương ứng với file data json nào, và tương ứng với field giữ liệu nào?
15 |  |  | 成果物 | Nguyen Dang Hieu | 2024-08-14 | Chúng tôi đang thấy material-ui: 4.5.1 hình như ko đúng version, vì version này ko dùng dc TableContainer, mà trong code mấy file của bạn gửi lại có dùng dc TableContainer. hiện tại thấy version 4.9.1 thì dùng dc. Chúng tôi có thể sử dụng version 4.9.1 này được không?
16 |  |  | 成果物 | Nguyen Dang Hieu | 2024-08-14 | Trong bảng operator có nút setting. Chúng tôi không biết phương thức hoạt động của nút setting đó, không biết các bạn có nhầm nút setting đó với nút search không? Vui lòng mô tả rõ ràng cách hoạt động của nút này
17 |  |  | データの検証 | Bui Viet Hoang | 2024-08-14 | Khi sử dụng webview với các app build bằng IOS, chúng tôi có kết nối được với camera và microphone rồi và có thể bấm gọi. Nhưng khi bên trang "https://example.likeness-online.com/host" bấm promote all thì bên app báo lỗi là "Unable to join the room". Chúng tôi muốn biết là có những yêu cầu về thiết bị hoặc dữ liệu nào mà các bạn cho phép và không cho phép để có thể tham gia phòng. Hy vọng các bạn có thể check error log giúp chúng tôi vì đây là webview và phần thông báo lỗi này là từ trên website. Dưới dây là url hình ảnh minh họa: https://ibb.co/jgh2ph2
18 |  |  |  | Nguyen Dang Hieu | 2024-08-19 | Tại mục 3 đến 5 chúng tôi thấy ở mục 3 sẽ sửa giao diện khá nhiều ở trang quản trị, vậy có thể share cho chúng tôi source code được không?
19 |  |  |  | Nguyen Dang Hieu | 2024-08-19 | Tại mục 3_1, phần api của memo, video download lấy ở đâu? Nếu chưa có thì khi có cuộc gọi đến chúng tôi sẽ lưu lại màn hình call riêng của operator, của riêng khách hàng, hay của cả khách hàng và operator.
20 |  |  |  | Nguyen Dang Hieu | 2024-08-19 | tại mục 3_1theo bản dịch thì tôi đang thấy ở mục 16 là confirm video vậy tức là cơ chế của button 17 và 27 giống nhau đúng không? Nếu khác thì button 17 download data gì?
21 |  |  |  | Nguyen Dang Hieu | 2024-08-20 | Phần category bổ xung ở 3-1 và 4-1 pulldown đã có label nhưng phần value truyền vào là dạng nào (số hay chữ theo label)? Cụ thể cho từng mục trong category?
22 |  |  |  | Nguyen Dang Hieu | 2024-08-20 | Ở mục 4-1, phản ánh tự động sẽ lấy ở đâu? Đã có api chưa? Nếu chưa có thì chúng tôi phải xây dựng api mới và cơ chế tính toán của phản ánh tự động như nào?
23 |  |  |  | Nguyen Dang Hieu | 2024-08-20 | Ở phần 5-1và 3-1 ô nhập customer ID sẽ validate như nào? Bao nhiêu kí tự, viết hoa viết thường gì không?
24 |  |  |  | Nguyen Dang Hieu | 2024-08-20 | Ở phần 5-1 Operator gọi khách hàng, nếu như khách hàng không phản hồi thì tối đa bao nhiêu giây để tự động kết thúc cuộc gọi và phần message thông báo với Operator sẽ như thế nào?
25 |  |  |  | Nguyen Dang Hieu | 2024-08-20 | Ở phần 5-1 Operator gọi khách hàng, có button confirm, chúng tôi đang hiểu là khi nhập ID customer sau đó nút confirm để xác nhận ID customer tồn tại? Vậy việc query sẽ như thế nào? Trường dữ liệu tên gì? Table nào? Dữ liệu query ở đâu?
25 |  |  |  | Nguyen Dang Hieu | 2024-08-20 | Ở phần 5-1 Operator gọi khách hàng, việc xây dựng api video call sẽ sử dụng công nghệ gì để xử lí video call amazon chime sdk hay webrtc? Có lưu trữ lại các file video tại s3 hay nơi nào đó không?