## Sheet1
No | Chức năng | Task | SubTask | Loại task | Thời gian thực hiện (giờ) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Trạng thái | Sản phẩm
1 | Liên quan đến màn hình User | Kiểm chứng kĩ thuật hoạt động 2ndDoor | Build app sử dụng webview với link: https://example.likeness-online.com Sử dụng ngôn ngữ: Flutter, React Native | Code | 12 | 8/12/2024 (13:00) | 8/13/2024(18:00) | Bùi Việt Hoàng
2 |  |  | Buil app sử dụng webview với link: https://example.likeness-online.com Sử dụng ngôn ngữ: IOS/Android | Code | 12 | 8/12/2024(13:00) | 8/13/2024(18:00) | Nguyễn Đăng Hiếu
3 |  |  | Tạo testcase hoạt động ở app sử dụng webview với link: https://example.likeness-online.com Sử dụng ngôn ngữ: Flutter, React Native, IOS/Android | Test | 8 | 8/13/2024(13:00) | 8/14/2024 (12:00) | Mai Tiến Mạnh
4 | Liên quan đến trang dữ liệu - trang admin | Màn hình Admin | Phát triển màn hình Admin - Dữ liệu tổng thể | Code | 20 | 8/12/2024(13:00) | 8/14/2024(18:00) | Lê Đức Bình
5 |  |  | Review màn hình admin Admin - Dữ liệu tổng thể | Review Code | 3 | 8/15/2024 (8:30) | 8/15/2024 (12:00) | Phạm Văn Công
6 |  |  | Phát triển màn hình Admin - Dữ liệu theo từng skill | Code | 20 | 8/12/2024(13:00) | 8/14/2024(18:00) | Phạm Văn Công
7 |  |  | Review màn hình Admin - Dữ liệu theo từng skill | Review Code | 3 | 8/15/2024 (8:30) | 8/15/2024 (12:00) | Lê Đức Bình
8 |  |  | Phát triển màn hình Admin - Dữ liệu theo từng Operator | Code | 16 | 8/12/2024(13:00) | 8/13/2024 (18:00) | Phạm Xuân Thành
9 |  |  | Review màn hình Admin - Dữ liệu theo từng Operator | Review Code | 2 | 8/14/2024 (08:30) | 8/14/2024 (11:00) | Bùi Việt Hoàng
10 |  |  | Tạo testcase cho màn hình Admin | Test | 26 | 8/13/2024(8:30) | 8/16/2024(12:00) | Mai Tiến Mạnh + Lê Trọng Tấn
| Tổng thời gian phát triển (giờ): | 122
| Thời gian dịch tài liệu:(dịch tài liệu mô tả, testcase, QA) = 20% thời gian phát triển (giờ): | 24.4
| Tổng thời gian(giờ): | 146.4